## Orçamento
BDI Padrão: 22,500%
Período: 8/2019 (Não Desonerado)
Estado: Pará
Planilha Sintética - Reforma e Construção de Laboratório de Ciências - Escola Iron Fernandes
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. com BDI |  |  | Preço Total |  |  | % Total
[7 empty] | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total
1 |  |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 3120.66 | 1761.3 | 4881.96 | 1.963% | 248694.75
1.1 | Composição | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3 | 528.72 | 45.1 | 573.82 | 1586.16 | 135.3 | 1721.46 | 0.6922% | 248694.75
1.2 | Composição | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 50 | 30.69 | 32.52 | 63.21 | 1534.5 | 1626 | 3160.5 | 1.271% | 248694.75
2 |  |  |  | Demolição | [5 empty] | 2952.93 | 6508.765 | 9461.695 | 3.805% | 248694.75
2.1 | Composição | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 35 | 24.98 | 65.55 | 90.53 | 874.3 | 2294.25 | 3168.55 | 1.274% | 248694.75
2.2 | Composição | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3 | 137.03 | 359.5 | 496.53 | 411.09 | 1078.5 | 1489.59 | 0.599% | 248694.75
2.3 | Composição | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 300 | 2.79 | 7.84 | 10.63 | 837 | 2352 | 3189 | 1.282% | 248694.75
2.4 | Composição | SINAPI | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 64 | 7.09 | 7.39 | 14.48 | 453.76 | 472.96 | 926.72 | 0.3726% | 248694.75
2.5 | Composição | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10.5 | 2 | 5.81 | 7.81 | 21 | 61.005 | 82.005 | 0.03297% | 248694.75
2.6 | Composição | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 200 | 0.14 | 0.42 | 0.56 | 28 | 84 | 112 | 0.04504% | 248694.75
2.7 | Composição | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 | 0.27 | 0.81 | 1.08 | 4.05 | 12.15 | 16.2 | 0.006514% | 248694.75
2.8 | Composição | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 60 | 0.36 | 1.06 | 1.42 | 21.6 | 63.6 | 85.2 | 0.03426% | 248694.75
2.9 | Composição | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 1.89 | 5.65 | 7.54 | 22.68 | 67.8 | 90.48 | 0.03638% | 248694.75
2.10 | Composição | SINAPI | 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | M3 | 45 | 6.21 | 0.5 | 6.71 | 279.45 | 22.5 | 301.95 | 0.1214% | 248694.75
3 |  |  |  | Movimento de Terra | [5 empty] | 338.234 | 882.062 | 1220.296 | 0.4907% | 248694.75
3.1 | Composição | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 4.2 | 21.77 | 62.11 | 83.88 | 91.434 | 260.862 | 352.296 | 0.1417% | 248694.75
3.2 | Composição | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6 | 8.52 | 18.92 | 27.44 | 51.12 | 113.52 | 164.64 | 0.0662% | 248694.75
3.3 | Composição | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 16 | 12.23 | 31.73 | 43.96 | 195.68 | 507.68 | 703.36 | 0.2828% | 248694.75
4 |  |  |  | Fundação e Estrutura | [5 empty] | 11188.6724 | 3172.8176 | 14361.49 | 5.775% | 248694.75
4.1 | Composição | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.59 | 7.14 | 2.22 | 9.36 | 18.4926 | 5.7498 | 24.2424 | 0.009748% | 248694.75
4.2 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 711 | 6.86 | 1.31 | 8.17 | 4877.46 | 931.41 | 5808.87 | 2.336% | 248694.75
4.3 | Composição | SINAPI | 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 85.1 | 23.81 | 24.19 | 48 | 2026.231 | 2058.569 | 4084.8 | 1.642% | 248694.75
4.4 | Composição | SINAPI | 92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 8.89 | 479.92 | 19.92 | 499.84 | 4266.4888 | 177.0888 | 4443.5776 | 1.787% | 248694.75
5 |  |  |  | Cobertura | [5 empty] | 5768.4 | 551.4 | 6319.8 | 2.541% | 248694.75
5.1 | Composição | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 60 | 58.61 | 4.71 | 63.32 | 3516.6 | 282.6 | 3799.2 | 1.528% | 248694.75
5.2 | Composição | SINAPI | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 60 | 37.53 | 4.48 | 42.01 | 2251.8 | 268.8 | 2520.6 | 1.014% | 248694.75
6 |  |  |  | Alvenaria | [5 empty] | 8137.92 | 8722.44 | 16860.36 | 6.78% | 248694.75
6.3 | Composição | SINAPI | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 192 | 33.61 | 40.02 | 73.63 | 6453.12 | 7683.84 | 14136.96 | 5.684% | 248694.75
6.4 | Composição | SINAPI | 89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 36 | 46.8 | 28.85 | 75.65 | 1684.8 | 1038.6 | 2723.4 | 1.095% | 248694.75
7 |  |  |  | Revestimento | [5 empty] | 34526.47 | 15568.94 | 50095.41 | 20.14% | 248694.75
7.1 | Composição | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 554 | 3.38 | 5.16 | 8.54 | 1872.52 | 2858.64 | 4731.16 | 1.902% | 248694.75
7.2 | Composição | SINAPI | 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 365 | 77.61 | 28.72 | 106.33 | 28327.65 | 10482.8 | 38810.45 | 15.61% | 248694.75
7.3 | Composição | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 165 | 26.22 | 13.5 | 39.72 | 4326.3 | 2227.5 | 6553.8 | 2.635% | 248694.75
8 |  |  |  | Piso | [5 empty] | 41689.6 | 9696 | 51385.6 | 20.66% | 248694.75
8.1 | Composição | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 160 | 35.02 | 24.9 | 59.92 | 5603.2 | 3984 | 9587.2 | 3.855% | 248694.75
8.2 | Composição | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 320 | 112.77 | 17.85 | 130.62 | 36086.4 | 5712 | 41798.4 | 16.81% | 248694.75
9 |  |  |  | Pintura | [5 empty] | 21782 | 14366 | 36148 | 14.54% | 248694.75
9.1 | Composição | SINAPI | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 900 | 6.62 | 8.3 | 14.92 | 5958 | 7470 | 13428 | 5.399% | 248694.75
9.2 | Composição | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1600 | 9.89 | 4.31 | 14.2 | 15824 | 6896 | 22720 | 9.136% | 248694.75
10 |  |  |  | Forro | [5 empty] | 6993.6 | 1376 | 8369.6 | 3.365% | 248694.75
10.1 | Composição | SINAPI | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 160 | 43.71 | 8.6 | 52.31 | 6993.6 | 1376 | 8369.6 | 3.365% | 248694.75
11 |  |  |  | Instalações | [5 empty] | 7580.2 | 5441.12 | 13021.32 | 5.236% | 248694.75
11.1 | Composição | SINAPI | 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 22 | 62.73 | 75.27 | 138 | 1380.06 | 1655.94 | 3036 | 1.221% | 248694.75
11.2 | Composição | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 16 | 105.18 | 84.34 | 189.52 | 1682.88 | 1349.44 | 3032.32 | 1.219% | 248694.75
11.3 | Composição | SINAPI | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 21 | 70.77 | 16.55 | 87.32 | 1486.17 | 347.55 | 1833.72 | 0.7373% | 248694.75
11.4 | Composição | SINAPI | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 498.53 | 94.55 | 593.08 | 498.53 | 94.55 | 593.08 | 0.2385% | 248694.75
11.5 | Composição | SINAPI | 89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 14 | 99.03 | 92.86 | 191.89 | 1386.42 | 1300.04 | 2686.46 | 1.08% | 248694.75
11.6 | Composição | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 34 | 33.71 | 20.4 | 54.11 | 1146.14 | 693.6 | 1839.74 | 0.7398% | 248694.75
12 |  |  |  | Louças e Metais | [5 empty] | 11950.52 | 2611.34 | 14561.86 | 5.855% | 248694.75
12.1 | Composição | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 385.38 | 23.43 | 408.81 | 2312.28 | 140.58 | 2452.86 | 0.9863% | 248694.75
12.2 | Composição | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 655.66 | 20.03 | 675.69 | 1311.32 | 40.06 | 1351.38 | 0.5434% | 248694.75
12.3 | Composição | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 392.54 | 80.29 | 472.83 | 2355.24 | 481.74 | 2836.98 | 1.141% | 248694.75
12.4 | Composição | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 16 | 373.23 | 121.81 | 495.04 | 5971.68 | 1948.96 | 7920.64 | 3.185% | 248694.75
13 |  |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 11340.22 | 1731.82 | 13072.04 | 5.256% | 248694.75
13.1 | Composição | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | 773.85 | 209.51 | 983.36 | 3095.4 | 838.04 | 3933.44 | 1.582% | 248694.75
13.2 | Composição | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 797.95 | 225.48 | 1023.43 | 1595.9 | 450.96 | 2046.86 | 0.823% | 248694.75
13.3 | Composição | SINAPI | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6 | 402.74 | 31.75 | 434.49 | 2416.44 | 190.5 | 2606.94 | 1.048% | 248694.75
13.4 | Composição | SINAPI | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 16 | 264.53 | 15.77 | 280.3 | 4232.48 | 252.32 | 4484.8 | 1.803% | 248694.75
14 |  |  |  | Diversos | [5 empty] | 8166.96 | 768.36 | 8935.32 | 3.593% | 248694.75
14.2 | Composição | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 12 | 680.58 | 64.03 | 744.61 | 8166.96 | 768.36 | 8935.32 | 3.593% | 248694.75
[10 empty] | 175536.3864 | 73158.3646 | 248694.751 | 100%
[11 empty] | Total sem BDI | 192738.432
[11 empty] | Total do BDI | 55956.319
[11 empty] | Total | 248694.751
Arq. Daniel José Rachadel
CAU A 62692-9