## Orçamento
Número: 17 | [6 empty] | [Substitua pela sua logo em: Administração -> Empresa -> Logo] | BDI Padrão: 15,000%
SINAPI: PA 5/2020 |  |  |  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ESTRELA DO PARÁ
Planilha Sintética Simples
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 7657.18
1.1 | Composição | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 126 | 16.82 | 19.34 | 2119.32 | 2436.84
1.2 | Composição | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 108 | 33.97 | 39.06 | 3668.76 | 4218.48
1.3 | Composição | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 22 | 21.96 | 25.25 | 483.12 | 555.5
1.4 | Composição | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 13.44 | 6.72 | 7.72 | 90.31 | 103.75
1.5 | Composição | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 16 | 0.48 | 0.55 | 7.68 | 8.8
1.6 | Composição | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 63 | 0.48 | 0.55 | 30.24 | 34.65
1.7 | Composição | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 108 | 2.41 | 2.77 | 260.28 | 299.16
2 |  |  |  | Estrutura | [5 empty] | 16230.54
2.1 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 236 | 6.95 | 7.99 | 1640.2 | 1885.64
2.2 | Composição | SINAPI | 92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.64 | 426.61 | 490.6 | 1979.47 | 2276.38
2.3 | Composição | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 68.7 | 152.76 | 175.67 | 10494.61 | 12068.52
3 |  |  |  | Alvenaria | [5 empty] | 6063.05
3.1 | Composição | SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 85 | 62.03 | 71.33 | 5272.55 | 6063.05
4 |  |  |  | Revestimento | [5 empty] | 26974.63
4.1 | Composição | SINAPI | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 1 | 11.51 | 13.23 | 11.51 | 13.23
4.2 | Composição | SINAPI | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 170 | 11.51 | 13.23 | 1956.7 | 2249.1
4.3 | Composição | SINAPI | 89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 170 | 31.56 | 36.29 | 5365.2 | 6169.3
4.4 | Composição | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 85 | 50.58 | 58.16 | 4299.3 | 4943.6
4.5 | Composição | SINAPI | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 140 | 38.46 | 44.22 | 5384.4 | 6190.8
4.6 | Composição | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 170 | 37.9 | 43.58 | 6443 | 7408.6
5 |  |  |  | Forro | [5 empty] | 1373.12
5.1 | Composição | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 32 | 37.32 | 42.91 | 1194.24 | 1373.12
6 |  |  |  | Pintura | [5 empty] | 5416.32
6.1 | Composição | SINAPI | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 415 | 10.58 | 12.16 | 4390.7 | 5046.4
6.2 | Composição | SINAPI | 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 16 | 20.11 | 23.12 | 321.76 | 369.92
7 |  |  |  | Instalações | [5 empty] | 4296.1
7.1 | Composição | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 16 | 129.17 | 148.54 | 2066.72 | 2376.64
7.2 | Composição | SINAPI | 93140 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6 | 141.14 | 162.31 | 846.84 | 973.86
7.3 | Composição | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 8 | 102.79 | 118.2 | 822.32 | 945.6
8 |  |  |  | Louças e Metais | [5 empty] | 6180.3
8.1 | Composição | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 568.9 | 654.23 | 2275.6 | 2616.92
8.2 | Composição | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 324.94 | 373.68 | 324.94 | 373.68
8.3 | Composição | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 164.28 | 188.92 | 657.12 | 755.68
8.4 | Composição | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 35.12 | 40.38 | 70.24 | 80.76
8.5 | Composição | SINAPI | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 345.08 | 396.84 | 345.08 | 396.84
8.6 | Composição | SINAPI | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 3 | 567.08 | 652.14 | 1701.24 | 1956.42
9 |  |  |  | Cobertura | [5 empty] | 3803.28
9.1 | Composição | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 52 | 51.4 | 59.11 | 2672.8 | 3073.72
9.2 | Composição | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 52 | 12.2 | 14.03 | 634.4 | 729.56
10 |  |  |  | Limpeza | [5 empty] | 896.3
10.1 | Composição | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 140 | 1.42 | 1.63 | 198.8 | 228.2
10.2 | Composição | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 30 | 19.37 | 22.27 | 581.1 | 668.1
11 |  |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 19652.16
11.1 | Composição | SINAPI | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 12 | 654.45 | 752.61 | 7853.4 | 9031.32
11.2 | Composição | SINAPI | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 19.6 | 223.05 | 256.5 | 4371.78 | 5027.4
11.3 | Composição | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 12 | 405.33 | 466.12 | 4863.96 | 5593.44
12 |  |  |  | Muro | [5 empty] | 8243.29
12.1 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23 | 6.95 | 7.99 | 159.85 | 183.77
12.2 | Composição | SINAPI | 92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2.3 | 426.61 | 490.6 | 981.2 | 1128.38
12.3 | Composição | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 12 | 152.76 | 175.67 | 1833.12 | 2108.04
12.4 | Composição | SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 30 | 62.03 | 71.33 | 1860.9 | 2139.9
12.5 | Composição | SINAPI | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 120 | 11.51 | 13.23 | 1381.2 | 1587.6
12.6 | Composição | SINAPI | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 120 | 7.94 | 9.13 | 952.8 | 1095.6
[8 empty] | Total sem BDI |  | 92868.76
[8 empty] | Total do BDI |  | 13917.51
[8 empty] | Total |  | 106786.27

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
|  | Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte |  |  | Cumaru do Norte - PA |  |  |  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ESTRELA DO PARÁ
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) | Mês cronog
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | Serviços Preliminares e Demolições |  | 7657.18 | 7.171% | 7657.18 | 7657.18 |  | 7657.18
2 | Estrutura |  | 16230.54 | 15.2% | 16230.54 | 16230.54 |  | 16230.54
3 | Alvenaria |  | 6063.05 | 5.678% | 6063.05 | 6063.1068 |  | 6063.1068
4 | Revestimento |  | 26974.63 | 25.26% | 26974.63 | 26974.63 |  | 26974.63
5 | Piso |  | 1373.12 | 1.286% | 1373.12 | 1373.12 |  | 1373.12
6 | Forro |  | 5416.32 | 5.072% |  | 0 | 5416.32 | 5416.32
7 | Pintura |  | 4296.1 | 4.023% |  | 0 | 4296.1 | 4296.1
8 | Instalações |  | 6180.3 | 5.788% |  | 0 | 6180.3 | 6180.3
9 | Louças e Metais |  | 3803.28 | 3.562% |  | 0 | 3803.28 | 3803.28
10 | Cobertura |  | 896.3 | 0.8393% |  | 0 | 896.3 | 896.3
11 | Limpeza |  | 19652.16 | 18.4% |  | 0 | 19652.16 | 19652.16
12 | Esquadrias |  | 8243.29 | 7.719% |  | 0 | 8243.29 | 8243.29
| Total (%): |  |  |  | 54.59% | 54.59% | 45.41% | 100%
| Total (R$): |  | 106786.27 | 100% | 58298.52 | 58298.52 | 48487.75 | 106786.27
Local/Data

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS
Encargos sociais
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ESTRELA DO PARÁ
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.09 | 6.24
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 44.33 | 15.99
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.81 | 3.71
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.86 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.67 | 3.61
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 14.85 | 11.47
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.76 | 6.04
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.43 | 0.33
| TOTAL | 17.19 | 6.37
Horista = 114,17% Mensalista = 71,63%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93 | 0.7
B4 | 13º Salário | 11.1 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.83 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.86 | 8.15
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 48.97 | 17.89
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14 | 5.36
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17 | 0.13
C3 | Férias Indenizadas | 3.2 | 2.41
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31 | 3.99
C5 | Indenização Adicional | 0.6 | 0.45
| TOTAL | 16.42 | 12.34
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.02 | 6.58
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.63 | 0.48
| TOTAL | 18.65 | 7.06
Horista = 120,84% Mensalista = 74,09%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.94 | 0.71
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.69 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.9 | 7.48
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 47.79 | 17.25
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.27 | 4.74
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 4.23 | 3.19
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.09 | 3.84
C5 | Indenização Adicional | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 16.27 | 12.28
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.03 | 2.9
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 8.56 | 3.3
Horista = 89,42% Mensalista = 49,63%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.02 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.2 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 12.46 | 9.42
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 48.35 | 19.17
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.1 | 6.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19 | 0.14
C3 | Férias Indenizadas | 1.82 | 1.38
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.22 | 3.95
C5 | Indenização Adicional | 0.68 | 0.52
| TOTAL | 16.01 | 12.12
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.12 | 3.22
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.68 | 0.51
| TOTAL | 8.8 | 3.73
Horista = 89,96% Mensalista = 51,82%
A + B + C + D

## BDI
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ESTRELA DO PARÁ
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO (AC) | 1%
| Administração Central | 1%
2.0 | RISCOS ( R) | 0.2%
3.0 | GARANTIAS + SEGUROS ( G+S ) | 0.2%
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.89%
7.0 | LUCRO (L) | 4%
6.0 | TAXAS E IMPOSTOS (T) | 13.15%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 5%
| CPRM | 4.5%
| TOTAL DO BDI | 22.5%
OBS.: | 1) NO CÁLCULO DO BDI NÃO FOI CONSIDERADA A DESONERAÇÃO FISCAL, DEVIDO À NATUREZA DOS SERVIÇOS (ESTUDOS E PROJETOS) CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
2) FÓRMULA APLICADA: