## BM.01
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
CONTRATADA: |  |  |  | TOMADA DE PREÇO |  |  | Número do contrato: |  |  | Data assinatura do contrato: |  |  | Data da Publicação: |  |  | Valor contratual:
APSOTT Construtora Eireli |  |  |  | Nº 007/2022 - SEDOP/PA |  |  | Nº 293/2022 |  |  | 2022-07-15 |  |  | 2022-01-12 |  |  |  | 814927.12
CNPJ 16.822.467/0001-57 |  |  |  | Município: |  |  | Vigência do contrato: |  |  | Prazo de execução: |  |  | Nº da Ordem de Serviço (GERAL): |  |  | Valor aditado:
LOCAL: | Av. das nações, nº 134, Centro |  |  | CUMARU DO NORTE - PA |  |  | 15/07/2022 A 31/12/2022 |  |  | 169 dias |  |  | 006/2022
OBJETO: | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE, NESTE ESTADO | [8 empty] | Engenheiro fiscal: |  |  | Data assinatura da O.S: |  | 2022-07-29 | Data da emissão: |  | 2022-08-29
[10 empty] | RAYHARA SANTOS MENDANHA CPF: 034.659.902-42 |  |  | Período de Medição: | 20/07/22 À 29/08/22 |  | Medição Nº: | 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR CONTRATUAL |  |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
|  | Unid | Quant. | Preço Unit. | Valor | % geral | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 56376.58 | 6.918%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - HOSPITAL CUMARU | und | 1 | 56376.58 | 56376.58 | 6.918% |  |  |  | 0.08 | 4510.12 | 8% | 0.08 | 4510.12 | 8% | 0.92 | 51866.46 | 92%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 17452.74 | 2.142%
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% |  |  |  | 1 | 8726.37 | 100% | 1 | 8726.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% | [9 empty] | 1 | 8726.37 | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16529.02 | 2.028%
3.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | m2 | 1,0 | 15186.7 | 15186.7 | 1.864% |  |  |  | 1 | 15186.7 | 100% | 1 | 15186.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | cj | 6,0 | 223.72 | 1342.32 | 45.26% |  |  |  | 6 | 1342.32 | 100% | 6 | 1342.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 54507.01 | 6.689%
4.1 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 41,16 | 322.36 | 13268.33 | 1.628% |  |  |  | 41.16 | 13268.3376 | 100% | 41.16 | 13268.3376 | 100% | 0 | -0.0076 | -5.728e-05%
4.2 | Demolição c/ martelete do piso em granilite | m3 | 2,4 | 443.72 | 1064.92 | 0.1307% | [9 empty] | 2.4 | 1064.92 | 100%
4.3 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 45,4 | 7.43 | 337.32 | [10 empty] | 45.4 | 337.32 | 100%
4.4 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m2 | 247,7 | 7.46 | 1847.84 | 0.2267% | [9 empty] | 247.7 | 1847.84 | 100%
4.5 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 379,97 | 7.43 | 2823.17 | 0.3464% | [9 empty] | 379.97 | 2823.17 | 100%
4.6 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m3 | 2,43 | 74.39 | 180.76 | 0.02218% | [9 empty] | 2.43 | 180.76 | 100%
4.7 | Retirada de grade de ferro | m2 | 65,0 | 28.67 | 1863.55 | 0.2287% |  |  |  | 65,0 | 1863.55 | 100% | 65 | 1863.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.8 | RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | m2 | 691,12 | 21.95 | 15170.08 | 1.862% |  |  |  | 350,0 | 7682.5 | 50.64% | 350 | 7682.5 | 50.64% | 341.12 | 7487.58 | 49.36%
4.9 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 691,12 | 7.45 | 5148.84 | 0.6318% |  |  |  | 350,0 | 2607.5 | 50.64% | 350 | 2607.5 | 50.64% | 341.12 | 2541.34 | 49.36%
4.10 | Retirada de lambri de madeira | m2 | 222,79 | 23.67 | 5273.43 | 0.6471% | [9 empty] | 222.79 | 5273.43 | 100%
4.11 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m3 | 64,31 | 117.07 | 7528.77 | 0.9239% |  |  |  | 30,0 | 3512.1 | 46.65% | 30 | 3512.1 | 46.65% | 34.31 | 4016.67 | 53.35%
5 | MURO |  |  |  | 110255.88 | 13.53%
5.1 | Muro em alvenaria, chapiscado, rebocado e pintado 2 faces(h=2.70m) | m | 98,0 | 1067.71 | 104635.58 | 12.84% | [9 empty] | 98 | 104635.58 | 100%
5.2 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 98,0 | 57.35 | 5620.3 | 0.6897% | [9 empty] | 98 | 5620.3 | 100%
6 | COBERTURA |  |  |  | 132104.56 | 16.21%
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 207,34 | 85.77 | 17783.55 | 2.182% |  |  |  | 100 | 8577 | 48.23% | 100 | 8577 | 48.23% | 107.34 | 9206.55 | 51.77%
6.2 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | m2 | 691,12 | 31.48 | 21756.45 | 2.67% | [9 empty] | 691.12 | 21756.45 | 100%
6.3 | Ripamento para sub cobertura (manta) | m2 | 691,12 | 42.71 | 29517.73 | 3.622% | [9 empty] | 691.12 | 29517.73 | 100%
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 691,12 | 56.34 | 38937.7 | 4.778% | [9 empty] | 691.12 | 38937.7 | 100%
6.5 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 95,0 | 30.92 | 2937.4 | 0.3604% | [9 empty] | 95 | 2937.4 | 100%
6.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m2 | 222,79 | 95.03 | 21171.73 | 2.598% | [9 empty] | 222.79 | 21171.73 | 100%
7 | PISOS |  |  |  | 175518.51 | 21.54%
7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 20,64 | 997.55 | 20589.43 | 2.527% | [9 empty] | 20.64 | 20589.43 | 100%
7.2 | Acrílica para piso (pintura da calçada contorno do hospital) | m2 | 486,0 | 23.59 | 11464.74 | 1.407% | [9 empty] | 486 | 11464.74 | 100%
7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 560,0 | 107.06 | 59953.6 | 7.357% | [9 empty] | 560 | 59953.6 | 100%
7.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 21,46 | 58.97 | 1265.49 | 0.1553% | [9 empty] | 21.46 | 1265.49 | 100%
7.5 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 38,0 | 215.07 | 8172.66 | 1.003% | [9 empty] | 38 | 8172.66 | 100%
7.6 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina (granitina) | m2 | 300,11 | 97.32 | 29206.7 | 3.584% | [9 empty] | 300.11 | 29206.7 | 100%
7.7 | POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA ELETRICA | m2 | 794,46 | 50.46 | 40088.45 | 4.919% | [9 empty] | 794.46 | 40088.45 | 100%
7.8 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m2 | 45,4 | 105.23 | 4777.44 | 0.5862% | [9 empty] | 45.4 | 4777.44 | 100%
8 | PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURAS |  |  |  | 136266.31 | 16.72%
8.1 | Lajota ceramica - (Padrão Alto) | m2 | 247,7 | 130.9 | 32423.93 | 3.979% | [9 empty] | 247.7 | 32423.93 | 100%
8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 619,82 | 16.01 | 9923.31 | 1.218% | [9 empty] | 619.82 | 9923.31 | 100%
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 2.066,07 | 17.21 | 35557.06 | 4.363% | [9 empty] | 2066.07 | 35557.06 | 100%
8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (externa) | m2 | 750,54 | 17.21 | 12916.79 | 1.585% | [9 empty] | 750.54 | 12916.79 | 100%
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 379,97 | 96.71 | 36746.89 | 4.509% | [9 empty] | 379.97 | 36746.89 | 100%
8.6 | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | m2 | 241,08 | 29.98 | 7227.57 | 0.8869% | [9 empty] | 241.08 | 7227.57 | 100%
8.7 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m2 | 30,66 | 47.97 | 1470.76 | 0.1805% | [9 empty] | 30.66 | 1470.76 | 100%
9 | MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR |  |  |  | 17065.82
9.1 | RESERVATORIO INFERIOR |  |  |  | 5467.93 | 0.671%
9.1.1 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 46,5 | 117.59 | 5467.93 | 0.671% | [9 empty] | 46.5 | 5467.93 | 100%
9.2 | RESERVATORIO SUPERIOR E CASA DE MAQUINAS |  |  |  | 11597.89 | 1.423%
9.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 29.36 | 561.36 | 0.06888% | [9 empty] | 19.12 | 561.36 | 100%
9.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 19.3 | 369.01 | 0.04528% | [9 empty] | 19.12 | 369.01 | 100%
9.2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 16.01 | 2015.97 | 0.2474% | [9 empty] | 125.92 | 2015.97 | 100%
9.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 17.21 | 2167.08 | 0.2659% | [9 empty] | 125.92 | 2167.08 | 100%
9.2.5 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 48,56 | 117.59 | 5710.17 | 0.7007% | [9 empty] | 48.56 | 5710.17 | 100%
9.2.6 | Revisão de bomba d | pt | 1,0 | 774.3 | 774.3 | 0.09501% | [9 empty] | 1 | 774.3 | 100%
10 | IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PCD |  |  |  | 9511.47 | 1.167%
10.1 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 3,0 | 199.91 | 599.73 | 0.07359% | [9 empty] | 3 | 599.73 | 100%
10.2 | Revisão de ponto de água | pt | 3,0 | 179.15 | 537.45 | 0.06595% | [9 empty] | 3 | 537.45 | 100%
10.3 | Bacia sifonada - PCD | und | 1,0 | 2315.7 | 2315.7 | 0.2842% | [9 empty] | 1 | 2315.7 | 100%
10.4 | Chuveiro eletrico | und | 1,0 | 223.99 | 223.99 | 0.02749% | [9 empty] | 1 | 223.99 | 100%
10.5 | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | und | 1,0 | 968.32 | 968.32 | 0.1188% | [9 empty] | 1 | 968.32 | 100%
10.6 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | und | 1,0 | 1175.08 | 1175.08 | 0.1442% | [9 empty] | 1 | 1175.08 | 100%
10.7 | Barra em aço inox (PCD) | m | 5,6 | 357.1 | 1999.76 | 0.2454% | [9 empty] | 5.6 | 1999.76 | 100%
10.8 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m2 | 2,1 | 805.45 | 1691.44 | 0.2076% | [9 empty] | 2.1 | 1691.44 | 100%
11 | LOUÇAS E REVISÕES DE SEUS PONTOS |  |  |  | 30723.02 | 3.77%
11.1 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | 15,0 | 739.26 | 11088.9 | 1.361% | [9 empty] | 15 | 11088.9 | 100%
11.2 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | und | 13,0 | 693.88 | 9020.44 | 1.107% | [9 empty] | 13 | 9020.44 | 100%
11.3 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 28,0 | 199.91 | 5597.48 | 0.6869% | [9 empty] | 28 | 5597.48 | 100%
11.4 | Revisão de ponto de água | pt | 28,0 | 179.15 | 5016.2 | 0.6155% | [9 empty] | 28 | 5016.2 | 100%
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 11292.97 | 1.386%
12.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVAS COM PINTURA REFLETIVA | und | 73,0 | 70.02 | 5111.46 | 0.6272% | [9 empty] | 73 | 5111.46 | 100%
12.2 | Instalação de 10 extintores de parede de pó ABC 6kg, com suporte metálico e pintura de piso sinalizadora. | cj | 1,0 | 3255.67 | 3255.67 | 0.3995% | [9 empty] | 1 | 3255.67 | 100%
12.3 | Conjunto de 8 adesivos (20x30cm) em setas para sinalização de prevenção - Fornecimento e instalação | cj | 7,0 | 87.51 | 612.57 | 0.07517% | [9 empty] | 7 | 612.57 | 100%
12.4 | Revisão de ponto de água em hidrantes | pt | 3,0 | 771.09 | 2313.27 | 0.2839% | [9 empty] | 3 | 2313.27 | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9108.49
13.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  | 7618.84 | 0.9349%
13.1.1 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 140,0 | 13.62 | 1906.8 | 0.234% | [9 empty] | 140 | 1906.8 | 100%
13.1.2 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | und | 11,0 | 19.31 | 212.41 | [10 empty] | 11 | 212.41 | 100%
13.1.3 | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | und | 22,0 | 5.92 | 130.24 | 0.01598% | [9 empty] | 22 | 130.24 | 100%
13.1.4 | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | und | 2,0 | 21.63 | 43.26 | [10 empty] | 2 | 43.26 | 100%
13.1.5 | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | und | 5,0 | 18.15 | 90.75 | 0.01114% | [9 empty] | 5 | 90.75 | 100%
13.1.6 | Condulete de aluminio tipo LL 3/4" | und | 1,0 | 17.66 | 17.66 | [10 empty] | 1 | 17.66 | 100%
13.1.7 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | und | 8,0 | 36.42 | 291.36 | 0.03575% | [9 empty] | 8 | 291.36 | 100%
13.1.8 | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | und | 1,0 | 42.84 | 42.84 | 0.005257% | [9 empty] | 1 | 42.84 | 100%
13.1.9 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 500,0 | 9.23 | 4615 | 0.5663% | [9 empty] | 500 | 4615 | 100%
13.1.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 7,0 | 38.36 | 268.52 | 0.03295% | [9 empty] | 7 | 268.52 | 100%
13.2 | QD EXISTENTE |  |  |  | 28.76 | 0.003529%
13.2.1 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | 1,0 | 28.76 | 28.76 | 0.003529% | [9 empty] | 1 | 28.76 | 100%
13.3 | QC-B-INCENDIO |  |  |  | 1460.89 | 0.1793%
13.3.1 | Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV | und | 1,0 | 1460.89 | 1460.89 | 0.1793% | [9 empty] | 1 | 1460.89 | 100%
14 | FACHADA FRONTAL |  |  |  | 26986.75 | 3.312%
14.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m2 | 65,0 | 86.61 | 5629.65 | 0.6908% | [9 empty] | 65 | 5629.65 | 100%
14.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 130,0 | 13.96 | 1814.8 | 0.2227% | [9 empty] | 130 | 1814.8 | 100%
14.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m2 | 130,0 | 56.66 | 7365.8 | 0.9039% | [9 empty] | 130 | 7365.8 | 100%
14.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 130,0 | 16.01 | 2081.3 | 0.2554% | [9 empty] | 130 | 2081.3 | 100%
14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 320,0 | 17.21 | 5507.2 | 0.6758% | [9 empty] | 320 | 5507.2 | 100%
14.6 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 80,0 | 57.35 | 4588 | [10 empty] | 80 | 4588 | 100%
15 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 11227.99
15.1 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | und | 1,0 | 1003.67 | 1003.67 | 0.1232% | [9 empty] | 1 | 1003.67 | 100%
15.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m2 | 1.159,22 | 8.82 | 10224.32 | 1.255% | [9 empty] | 1159.22 | 10224.32 | 100%
[5 empty] | 814927.12 | 100% |  |  |  |  | 67276.49 | [5 empty] | 747650.62 | 91.74% | 814927.11
91.74%
[7 empty] | ASSINATURA ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA) |  |  |  | ASSINATURA FISCAL: |  |  |  | ASSINATURA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDOP)

## BM.02
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
CONTRATADA: |  |  |  | TOMADA DE PREÇO |  |  | Número do contrato: |  |  | Data assinatura do contrato: |  |  | Data da Publicação: |  |  | Valor contratual:
APSOTT Construtora Eireli |  |  |  | Nº 007/2022 |  |  | Nº 293/2022 |  |  | 2022-07-15 |  |  | 2022-01-12 |  |  |  | 814927.12
CNPJ 16.822.467/0001-57 |  |  |  | Município: |  |  | Vigência do contrato: |  |  | Prazo de execução: |  |  | Nº da Ordem de Serviço (GERAL): |  |  | Valor aditado:
LOCAL: | Av. das nações, nº 134, Centro |  |  | CUMARU DO NORTE - PA |  |  | 15/07/2022 A 31/12/2022 |  |  | 169 dias |  |  | 006/2022
OBJETO: | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE, NESTE ESTADO | [8 empty] | Engenheiro fiscal: |  |  | Data assinatura da O.S: |  | 2022-07-29 | Data da emissão: |  | 2022-09-16
[10 empty] | RAYHARA SANTOS MENDANHA CPF: 034.659.902-42 |  |  | Período de Medição: | 30/08/22 À 16/09/2022 |  | Medição Nº: | 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR CONTRATUAL |  |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
|  | Unid | Quant. | Preço Unit. | Valor | % geral | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 56376.58 | 6.918%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - HOSPITAL CUMARU | und | 1 | 56376.58 | 56376.58 | 6.918% | 0.08 | 4510.12 | 8% | 0.32 | 18040.5 | 32% | 0.4 | 22550.62 | 40% | 0.6 | 33825.96 | 60%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 17452.74 | 2.142%
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% | 1 | 8726.37 | 100% |  |  |  | 1 | 8726.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 8726.37 | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16529.02 | 2.028%
3.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | m2 | 1,0 | 15186.7 | 15186.7 | 1.864% | 1 | 15186.7 | 100% |  |  |  | 1 | 15186.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | cj | 6,0 | 223.72 | 1342.32 | 45.26% | 6 | 1342.32 | 100% |  |  |  | 6 | 1342.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 54507.01 | 6.689%
4.1 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 41,16 | 322.36 | 13268.33 | 1.628% | 41.16 | 13268.3376 | 100% |  |  |  | 41.16 | 13268.3376 | 100% | 0 | -0.0076 | -5.728e-05%
4.2 | Demolição c/ martelete do piso em granilite | m3 | 2,4 | 443.72 | 1064.92 | 0.1307% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2.4 | 1064.92 | 100%
4.3 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 45,4 | 7.43 | 337.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 45.4 | 337.32 | 100%
4.4 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m2 | 247,7 | 7.46 | 1847.84 | 0.2267% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 247.7 | 1847.84 | 100%
4.5 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 379,97 | 7.43 | 2823.17 | 0.3464% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 379.97 | 2823.17 | 100%
4.6 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m3 | 2,43 | 74.39 | 180.76 | 0.02218% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2.43 | 180.76 | 100%
4.7 | Retirada de grade de ferro | m2 | 65,0 | 28.67 | 1863.55 | 0.2287% | 65,0 | 1863.55 | 100% |  |  |  | 65 | 1863.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.8 | RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | m2 | 691,12 | 21.95 | 15170.08 | 1.862% | 350,0 | 7682.5 | 50.64% | 341.12 | 7487.58 | 49.36% | 691.12 | 15170.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.9 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 691,12 | 7.45 | 5148.84 | 0.6318% | 350,0 | 2607.5 | 50.64% | 341.12 | 2541.34 | 49.36% | 691.12 | 5148.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.10 | Retirada de lambri de madeira | m2 | 222,79 | 23.67 | 5273.43 | 0.6471% |  |  |  | 222.79 | 5273.43 | 100% | 222.79 | 5273.43 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.11 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m3 | 64,31 | 117.07 | 7528.77 | 0.9239% | 30,0 | 3512.1 | 46.65% |  |  |  | 30 | 3512.1 | 46.65% | 34.31 | 4016.67 | 53.35%
5 | MURO |  |  |  | 110255.88 | 13.53%
5.1 | Muro em alvenaria, chapiscado, rebocado e pintado 2 faces(h=2.70m) | m | 98,0 | 1067.71 | 104635.58 | 12.84% |  |  |  | 98 | 104635.58 | 100% | 98 | 104635.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.2 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 98,0 | 57.35 | 5620.3 | 0.6897% |  |  |  | 98 | 5620.3 | 100% | 98 | 5620.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | COBERTURA |  |  |  | 132104.56 | 16.21%
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 207,34 | 85.77 | 17783.55 | 2.182% | 100 | 8577 | 48.23% | 107.34 | 9206.55 | 51.77% | 207.34 | 17783.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | m2 | 691,12 | 31.48 | 21756.45 | 2.67% |  |  |  | 691.12 | 21756.45 | 100% | 691.12 | 21756.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3 | Ripamento para sub cobertura (manta) | m2 | 691,12 | 42.71 | 29517.73 | 3.622% |  |  |  | 691.12 | 29517.73 | 100% | 691.12 | 29517.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 691,12 | 56.34 | 38937.7 | 4.778% |  |  |  | 691.12 | 38937.7 | 100% | 691.12 | 38937.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.5 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 95,0 | 30.92 | 2937.4 | 0.3604% |  |  |  | 95 | 2937.4 | 100% | 95 | 2937.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m2 | 222,79 | 95.03 | 21171.73 | 2.598% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 222.79 | 21171.73 | 100%
7 | PISOS |  |  |  | 175518.51 | 21.54%
7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 20,64 | 997.55 | 20589.43 | 2.527% |  |  |  | 10.32 | 10293.86 | 50% | 10.32 | 10293.86 | 50% | 10.32 | 10295.57 | 50%
7.2 | Acrílica para piso (pintura da calçada contorno do hospital) | m2 | 486,0 | 23.59 | 11464.74 | 1.407% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 486 | 11464.74 | 100%
7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 560,0 | 107.06 | 59953.6 | 7.357% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 560 | 59953.6 | 100%
7.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 21,46 | 58.97 | 1265.49 | 0.1553% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 21.46 | 1265.49 | 100%
7.5 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 38,0 | 215.07 | 8172.66 | 1.003% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 38 | 8172.66 | 100%
7.6 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina (granitina) | m2 | 300,11 | 97.32 | 29206.7 | 3.584% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 300.11 | 29206.7 | 100%
7.7 | POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA ELETRICA | m2 | 794,46 | 50.46 | 40088.45 | 4.919% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 794.46 | 40088.45 | 100%
7.8 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m2 | 45,4 | 105.23 | 4777.44 | 0.5862% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 45.4 | 4777.44 | 100%
8 | PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURAS |  |  |  | 136266.31 | 16.72%
8.1 | Lajota ceramica - (Padrão Alto) | m2 | 247,7 | 130.9 | 32423.93 | 3.979% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 247.7 | 32423.93 | 100%
8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 619,82 | 16.01 | 9923.31 | 1.218% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 619.82 | 9923.31 | 100%
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 2.066,07 | 17.21 | 35557.06 | 4.363% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2066.07 | 35557.06 | 100%
8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (externa) | m2 | 750,54 | 17.21 | 12916.79 | 1.585% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 750.54 | 12916.79 | 100%
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 379,97 | 96.71 | 36746.89 | 4.509% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 379.97 | 36746.89 | 100%
8.6 | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | m2 | 241,08 | 29.98 | 7227.57 | 0.8869% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 241.08 | 7227.57 | 100%
8.7 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m2 | 30,66 | 47.97 | 1470.76 | 0.1805% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30.66 | 1470.76 | 100%
9 | MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR |  |  |  | 17065.82
9.1 | RESERVATORIO INFERIOR |  |  |  | 5467.93 | 0.671%
9.1.1 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 46,5 | 117.59 | 5467.93 | 0.671% |  |  |  | 46.5 | 5467.93 | 100% | 46.5 | 5467.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2 | RESERVATORIO SUPERIOR E CASA DE MAQUINAS |  |  |  | 11597.89 | 1.423%
9.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 29.36 | 561.36 | 0.06888% |  |  |  | 19.12 | 561.36 | 100% | 19.12 | 561.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 19.3 | 369.01 | 0.04528% |  |  |  | 19.12 | 369.01 | 100% | 19.12 | 369.01 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 16.01 | 2015.97 | 0.2474% |  |  |  | 125.92 | 2015.97 | 100% | 125.92 | 2015.97 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 17.21 | 2167.08 | 0.2659% |  |  |  | 125.92 | 2167.08 | 100% | 125.92 | 2167.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 48,56 | 117.59 | 5710.17 | 0.7007% |  |  |  | 48.56 | 5710.17 | 100% | 48.56 | 5710.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.6 | Revisão de bomba d | pt | 1,0 | 774.3 | 774.3 | 0.09501% |  |  |  | 1 | 774.3 | 100% | 1 | 774.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
10 | IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PCD |  |  |  | 9511.47 | 1.167%
10.1 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 3,0 | 199.91 | 599.73 | 0.07359% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 599.73 | 100%
10.2 | Revisão de ponto de água | pt | 3,0 | 179.15 | 537.45 | 0.06595% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 537.45 | 100%
10.3 | Bacia sifonada - PCD | und | 1,0 | 2315.7 | 2315.7 | 0.2842% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2315.7 | 100%
10.4 | Chuveiro eletrico | und | 1,0 | 223.99 | 223.99 | 0.02749% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 223.99 | 100%
10.5 | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | und | 1,0 | 968.32 | 968.32 | 0.1188% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 968.32 | 100%
10.6 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | und | 1,0 | 1175.08 | 1175.08 | 0.1442% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1175.08 | 100%
10.7 | Barra em aço inox (PCD) | m | 5,6 | 357.1 | 1999.76 | 0.2454% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5.6 | 1999.76 | 100%
10.8 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m2 | 2,1 | 805.45 | 1691.44 | 0.2076% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2.1 | 1691.44 | 100%
11 | LOUÇAS E REVISÕES DE SEUS PONTOS |  |  |  | 30723.02 | 3.77%
11.1 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | 15,0 | 739.26 | 11088.9 | 1.361% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 11088.9 | 100%
11.2 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | und | 13,0 | 693.88 | 9020.44 | 1.107% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 13 | 9020.44 | 100%
11.3 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 28,0 | 199.91 | 5597.48 | 0.6869% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 28 | 5597.48 | 100%
11.4 | Revisão de ponto de água | pt | 28,0 | 179.15 | 5016.2 | 0.6155% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 28 | 5016.2 | 100%
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 11292.97 | 1.386%
12.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVAS COM PINTURA REFLETIVA | und | 73,0 | 70.02 | 5111.46 | 0.6272% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 73 | 5111.46 | 100%
12.2 | Instalação de 10 extintores de parede de pó ABC 6kg, com suporte metálico e pintura de piso sinalizadora. | cj | 1,0 | 3255.67 | 3255.67 | 0.3995% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3255.67 | 100%
12.3 | Conjunto de 8 adesivos (20x30cm) em setas para sinalização de prevenção - Fornecimento e instalação | cj | 7,0 | 87.51 | 612.57 | 0.07517% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 7 | 612.57 | 100%
12.4 | Revisão de ponto de água em hidrantes | pt | 3,0 | 771.09 | 2313.27 | 0.2839% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 2313.27 | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9108.49
13.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  | 7618.84 | 0.9349%
13.1.1 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 140,0 | 13.62 | 1906.8 | 0.234% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 140 | 1906.8 | 100%
13.1.2 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | und | 11,0 | 19.31 | 212.41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 212.41 | 100%
13.1.3 | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | und | 22,0 | 5.92 | 130.24 | 0.01598% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 22 | 130.24 | 100%
13.1.4 | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | und | 2,0 | 21.63 | 43.26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 43.26 | 100%
13.1.5 | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | und | 5,0 | 18.15 | 90.75 | 0.01114% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 90.75 | 100%
13.1.6 | Condulete de aluminio tipo LL 3/4" | und | 1,0 | 17.66 | 17.66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.66 | 100%
13.1.7 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | und | 8,0 | 36.42 | 291.36 | 0.03575% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 291.36 | 100%
13.1.8 | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | und | 1,0 | 42.84 | 42.84 | 0.005257% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 42.84 | 100%
13.1.9 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 500,0 | 9.23 | 4615 | 0.5663% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 500 | 4615 | 100%
13.1.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 7,0 | 38.36 | 268.52 | 0.03295% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 7 | 268.52 | 100%
13.2 | QD EXISTENTE |  |  |  | 28.76 | 0.003529%
13.2.1 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | 1,0 | 28.76 | 28.76 | 0.003529% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 28.76 | 100%
13.3 | QC-B-INCENDIO |  |  |  | 1460.89 | 0.1793%
13.3.1 | Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV | und | 1,0 | 1460.89 | 1460.89 | 0.1793% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1460.89 | 100%
14 | FACHADA FRONTAL |  |  |  | 26986.75 | 3.312%
14.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m2 | 65,0 | 86.61 | 5629.65 | 0.6908% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 65 | 5629.65 | 100%
14.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 130,0 | 13.96 | 1814.8 | 0.2227% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 130 | 1814.8 | 100%
14.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m2 | 130,0 | 56.66 | 7365.8 | 0.9039% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 130 | 7365.8 | 100%
14.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 130,0 | 16.01 | 2081.3 | 0.2554% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 130 | 2081.3 | 100%
14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 320,0 | 17.21 | 5507.2 | 0.6758% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 320 | 5507.2 | 100%
14.6 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 80,0 | 57.35 | 4588 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 4588 | 100%
15 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 11227.99
15.1 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | und | 1,0 | 1003.67 | 1003.67 | 0.1232% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1003.67 | 100%
15.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m2 | 1.159,22 | 8.82 | 10224.32 | 1.255% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1159.22 | 10224.32 | 100%
[5 empty] | 814927.12 | 100% |  |  |  |  | 273314.24 | 33.54% |  |  |  |  | 474336.38 | 58.21% | 747650.62
91.74%
[7 empty] | ASSINATURA ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA) |  |  |  | ASSINATURA FISCAL: |  |  |  | ASSINATURA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDOP)

## BM.03
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
CONTRATADA: |  |  |  | TOMADA DE PREÇO |  |  | Número do contrato: |  |  | Data assinatura do contrato: |  |  | Data da Publicação: |  |  | Valor contratual:
APSOTT Construtora Eireli |  |  |  | Nº 007/2022 |  |  | Nº 293/2022 |  |  | 2022-07-15 |  |  | 2022-01-12 |  |  |  | 814927.12
CNPJ 16.822.467/0001-57 |  |  |  | Município: |  |  | Vigência do contrato: |  |  | Prazo de execução: |  |  | Nº da Ordem de Serviço (GERAL): |  |  | Valor aditado:
LOCAL: | Av. das nações, nº 134, Centro |  |  | CUMARU DO NORTE - PA |  |  | 15/07/2022 A 31/12/2022 |  |  | 169 dias |  |  | 006/2022
OBJETO: | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE, NESTE ESTADO | [8 empty] | Engenheiro fiscal: |  |  | Data assinatura da O.S: |  | 2022-07-29 | Data da emissão: |  | 2022-10-20
[10 empty] | RAYHARA SANTOS MENDANHA CPF: 034.659.902-42 |  |  | Período de Medição: | 17/09/2022 A 20/10/2022 |  | Medição Nº: | 03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR CONTRATUAL |  |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
|  | Unid | Quant. | Preço Unit. | Valor | % geral | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 56376.58 | 6.918%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - HOSPITAL CUMARU | und | 1 | 56376.58 | 56376.58 | 6.918% | 0.4 | 22550.62 | 40% | 0.2 | 11275.31 | 20% | 0.6 | 33825.93 | 60% | 0.4 | 22550.65 | 40%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 17452.74 | 2.142%
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% | 1 | 8726.37 | 100% |  |  |  | 1 | 8726.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 8726.37 | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16529.02 | 2.028%
3.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | m2 | 1,0 | 15186.7 | 15186.7 | 1.864% | 1 | 15186.7 | 100% |  |  |  | 1 | 15186.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | cj | 6,0 | 223.72 | 1342.32 | 45.26% | 6 | 1342.32 | 100% |  |  |  | 6 | 1342.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 54507.01 | 6.689%
4.1 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 41,16 | 322.36 | 13268.33 | 1.628% | 41.16 | 13268.33 | 100% |  |  |  | 41.16 | 13268.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Demolição c/ martelete do piso em granilite | m3 | 2,4 | 443.72 | 1064.92 | 0.1307% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2.4 | 1064.92 | 100%
4.3 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 45,4 | 7.43 | 337.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 45.4 | 337.32 | 100%
4.4 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m2 | 247,7 | 7.46 | 1847.84 | 0.2267% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 247.7 | 1847.84 | 100%
4.5 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 379,97 | 7.43 | 2823.17 | 0.3464% |  |  |  | 379.97 | 2823.17 | 100% | 379.97 | 2823.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.6 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m3 | 2,43 | 74.39 | 180.76 | 0.02218% |  |  |  | 2.43 | 180.76 | 100% | 2.43 | 180.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Retirada de grade de ferro | m2 | 65,0 | 28.67 | 1863.55 | 0.2287% | 65 | 1863.55 | 100% |  |  |  | 65 | 1863.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.8 | RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | m2 | 691,12 | 21.95 | 15170.08 | 1.862% | 691.12 | 15170.08 | 100% |  |  |  | 691.12 | 15170.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.9 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 691,12 | 7.45 | 5148.84 | 0.6318% | 691.12 | 5148.84 | 100% |  |  |  | 691.12 | 5148.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.10 | Retirada de lambri de madeira | m2 | 222,79 | 23.67 | 5273.43 | 0.6471% | 222.79 | 5273.43 | 100% |  |  |  | 222.79 | 5273.43 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.11 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m3 | 64,31 | 117.07 | 7528.77 | 0.9239% | 30,0 | 3512.1 | 46.65% | 22 | 2575.54 | 34.21% | 52 | 6087.64 | 80.86% | 12.31 | 1441.13 | 19.14%
5 | MURO |  |  |  | 110255.88 | 13.53%
5.1 | Muro em alvenaria, chapiscado, rebocado e pintado 2 faces(h=2.70m) | m | 98,0 | 1067.71 | 104635.58 | 12.84% | 98 | 104635.58 | 100% |  |  |  | 98 | 104635.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.2 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 98,0 | 57.35 | 5620.3 | 0.6897% | 98 | 5620.3 | 100% |  |  |  | 98 | 5620.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | COBERTURA |  |  |  | 132104.56 | 16.21%
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 207,34 | 85.77 | 17783.55 | 2.182% | 207.34 | 17783.55 | 100% |  |  |  | 207.34 | 17783.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | m2 | 691,12 | 31.48 | 21756.45 | 2.67% | 691.12 | 21756.45 | 100% |  |  |  | 691.12 | 21756.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3 | Ripamento para sub cobertura (manta) | m2 | 691,12 | 42.71 | 29517.73 | 3.622% | 691.12 | 29517.73 | 100% |  |  |  | 691.12 | 29517.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 691,12 | 56.34 | 38937.7 | 4.778% | 691.12 | 38937.7 | 100% |  |  |  | 691.12 | 38937.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.5 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 95,0 | 30.92 | 2937.4 | 0.3604% | 95 | 2937.4 | 100% |  |  |  | 95 | 2937.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m2 | 222,79 | 95.03 | 21171.73 | 2.598% |  |  |  | 222.79 | 21171.73 | 100% | 222.79 | 21171.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
7 | PISOS |  |  |  | 175518.51 | 21.54%
7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 20,64 | 997.55 | 20589.43 | 2.527% | 10.32 | 10293.86 | 50% | 10.32 | 10294.71 | 50% | 20.64 | 20588.57 | 100% | 0 | 0.86 | 0.004177%
7.2 | Acrílica para piso (pintura da calçada contorno do hospital) | m2 | 486,0 | 23.59 | 11464.74 | 1.407% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 486 | 11464.74 | 100%
7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 560,0 | 107.06 | 59953.6 | 7.357% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 560 | 59953.6 | 100%
7.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 21,46 | 58.97 | 1265.49 | 0.1553% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 21.46 | 1265.49 | 100%
7.5 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 38,0 | 215.07 | 8172.66 | 1.003% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 38 | 8172.66 | 100%
7.6 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina (granitina) | m2 | 300,11 | 97.32 | 29206.7 | 3.584% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 300.11 | 29206.7 | 100%
7.7 | POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA ELETRICA | m2 | 794,46 | 50.46 | 40088.45 | 4.919% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 794.46 | 40088.45 | 100%
7.8 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m2 | 45,4 | 105.23 | 4777.44 | 0.5862% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 45.4 | 4777.44 | 100%
8 | PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURAS |  |  |  | 136266.31 | 16.72%
8.1 | Lajota ceramica - (Padrão Alto) | m2 | 247,7 | 130.9 | 32423.93 | 3.979% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 247.7 | 32423.93 | 100%
8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 619,82 | 16.01 | 9923.31 | 1.218% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 619.82 | 9923.31 | 100%
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 2.066,07 | 17.21 | 35557.06 | 4.363% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2066.07 | 35557.06 | 100%
8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (externa) | m2 | 750,54 | 17.21 | 12916.79 | 1.585% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 750.54 | 12916.79 | 100%
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 379,97 | 96.71 | 36746.89 | 4.509% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 379.97 | 36746.89 | 100%
8.6 | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | m2 | 241,08 | 29.98 | 7227.57 | 0.8869% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 241.08 | 7227.57 | 100%
8.7 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m2 | 30,66 | 47.97 | 1470.76 | 0.1805% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30.66 | 1470.76 | 100%
9 | MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR |  |  |  | 17065.82
9.1 | RESERVATORIO INFERIOR |  |  |  | 5467.93 | 0.671%
9.1.1 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 46,5 | 117.59 | 5467.93 | 0.671% | 46.5 | 5467.93 | 100% |  |  |  | 46.5 | 5467.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2 | RESERVATORIO SUPERIOR E CASA DE MAQUINAS |  |  |  | 11597.89 | 1.423%
9.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 29.36 | 561.36 | 0.06888% | 19.12 | 561.36 | 100% |  |  |  | 19.12 | 561.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 19.3 | 369.01 | 0.04528% | 19.12 | 369.01 | 100% |  |  |  | 19.12 | 369.01 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 16.01 | 2015.97 | 0.2474% | 125.92 | 2015.97 | 100% |  |  |  | 125.92 | 2015.97 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 17.21 | 2167.08 | 0.2659% | 125.92 | 2167.08 | 100% |  |  |  | 125.92 | 2167.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 48,56 | 117.59 | 5710.17 | 0.7007% | 48.56 | 5710.17 | 100% |  |  |  | 48.56 | 5710.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.6 | Revisão de bomba d | pt | 1,0 | 774.3 | 774.3 | 0.09501% | 1 | 774.3 | 100% |  |  |  | 1 | 774.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
10 | IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PCD |  |  |  | 9511.47 | 1.167%
10.1 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 3,0 | 199.91 | 599.73 | 0.07359% |  |  |  | 3 | 599.73 | 100% | 3 | 599.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Revisão de ponto de água | pt | 3,0 | 179.15 | 537.45 | 0.06595% |  |  |  | 3 | 537.45 | 100% | 3 | 537.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.3 | Bacia sifonada - PCD | und | 1,0 | 2315.7 | 2315.7 | 0.2842% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2315.7 | 100%
10.4 | Chuveiro eletrico | und | 1,0 | 223.99 | 223.99 | 0.02749% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 223.99 | 100%
10.5 | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | und | 1,0 | 968.32 | 968.32 | 0.1188% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 968.32 | 100%
10.6 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | und | 1,0 | 1175.08 | 1175.08 | 0.1442% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1175.08 | 100%
10.7 | Barra em aço inox (PCD) | m | 5,6 | 357.1 | 1999.76 | 0.2454% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5.6 | 1999.76 | 100%
10.8 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m2 | 2,1 | 805.45 | 1691.44 | 0.2076% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2.1 | 1691.44 | 100%
11 | LOUÇAS E REVISÕES DE SEUS PONTOS |  |  |  | 30723.02 | 3.77%
11.1 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | 15,0 | 739.26 | 11088.9 | 1.361% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 11088.9 | 100%
11.2 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | und | 13,0 | 693.88 | 9020.44 | 1.107% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 13 | 9020.44 | 100%
11.3 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 28,0 | 199.91 | 5597.48 | 0.6869% |  |  |  | 28 | 5597.48 | 100% | 28 | 5597.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.4 | Revisão de ponto de água | pt | 28,0 | 179.15 | 5016.2 | 0.6155% |  |  |  | 28 | 5016.2 | 100% | 28 | 5016.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 11292.97 | 1.386%
12.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVAS COM PINTURA REFLETIVA | und | 73,0 | 70.02 | 5111.46 | 0.6272% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 73 | 5111.46 | 100%
12.2 | Instalação de 10 extintores de parede de pó ABC 6kg, com suporte metálico e pintura de piso sinalizadora. | cj | 1,0 | 3255.67 | 3255.67 | 0.3995% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3255.67 | 100%
12.3 | Conjunto de 8 adesivos (20x30cm) em setas para sinalização de prevenção - Fornecimento e instalação | cj | 7,0 | 87.51 | 612.57 | 0.07517% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 7 | 612.57 | 100%
12.4 | Revisão de ponto de água em hidrantes | pt | 3,0 | 771.09 | 2313.27 | 0.2839% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 2313.27 | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9108.49
13.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  | 7618.84 | 0.9349%
13.1.1 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 140,0 | 13.62 | 1906.8 | 0.234% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 140 | 1906.8 | 100%
13.1.2 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | und | 11,0 | 19.31 | 212.41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 212.41 | 100%
13.1.3 | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | und | 22,0 | 5.92 | 130.24 | 0.01598% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 22 | 130.24 | 100%
13.1.4 | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | und | 2,0 | 21.63 | 43.26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 43.26 | 100%
13.1.5 | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | und | 5,0 | 18.15 | 90.75 | 0.01114% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 90.75 | 100%
13.1.6 | Condulete de aluminio tipo LL 3/4" | und | 1,0 | 17.66 | 17.66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.66 | 100%
13.1.7 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | und | 8,0 | 36.42 | 291.36 | 0.03575% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 291.36 | 100%
13.1.8 | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | und | 1,0 | 42.84 | 42.84 | 0.005257% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 42.84 | 100%
13.1.9 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 500,0 | 9.23 | 4615 | 0.5663% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 500 | 4615 | 100%
13.1.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 7,0 | 38.36 | 268.52 | 0.03295% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 7 | 268.52 | 100%
13.2 | QD EXISTENTE |  |  |  | 28.76 | 0.003529%
13.2.1 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | 1,0 | 28.76 | 28.76 | 0.003529% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 28.76 | 100%
13.3 | QC-B-INCENDIO |  |  |  | 1460.89 | 0.1793%
13.3.1 | Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV | und | 1,0 | 1460.89 | 1460.89 | 0.1793% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1460.89 | 100%
14 | FACHADA FRONTAL |  |  |  | 26986.75 | 3.312%
14.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m2 | 65,0 | 86.61 | 5629.65 | 0.6908% |  |  |  | 65 | 5629.65 | 100% | 65 | 5629.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
14.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 130,0 | 13.96 | 1814.8 | 0.2227% |  |  |  | 130 | 1814.8 | 100% | 130 | 1814.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
14.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m2 | 130,0 | 56.66 | 7365.8 | 0.9039% |  |  |  | 130 | 7365.8 | 100% | 130 | 7365.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
14.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 130,0 | 16.01 | 2081.3 | 0.2554% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 130 | 2081.3 | 100%
14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 320,0 | 17.21 | 5507.2 | 0.6758% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 320 | 5507.2 | 100%
14.6 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 80,0 | 57.35 | 4588 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 4588 | 100%
15 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 11227.99
15.1 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | und | 1,0 | 1003.67 | 1003.67 | 0.1232% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1003.67 | 100%
15.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m2 | 1.159,22 | 8.82 | 10224.32 | 1.255% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1159.22 | 10224.32 | 100%
[5 empty] | 814927.12 | 100% |  | 340590.73 | 41.79% |  | 74882.33 |  |  | 415473.06 | 50.98% |  | 399454.06 | 49.02% | 814927.12
90.81%
[7 empty] | ASSINATURA ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA) |  |  |  | ASSINATURA FISCAL: |  |  |  | ASSINATURA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDOP)

## BM.04
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
CONTRATADA: |  |  |  | TOMADA DE PREÇO |  |  | Número do contrato: |  |  | Data assinatura do contrato: |  |  | Data da Publicação: |  |  | Valor contratual:
APSOTT Construtora Eireli |  |  |  | Nº 007/2022 |  |  | Nº 293/2022 |  |  | 2022-07-15 |  |  | 2022-01-12 |  |  |  | 814927.12
CNPJ 16.822.467/0001-57 |  |  |  | Município: |  |  | Vigência do contrato: |  |  | Prazo de execução: |  |  | Nº da Ordem de Serviço (GERAL): |  |  | Valor aditado:
LOCAL: | Av. das nações, nº 134, Centro |  |  | CUMARU DO NORTE - PA |  |  | 15/07/2022 A 31/12/2023 |  |  | 169 dias |  |  | 006/2022
OBJETO: | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE, NESTE ESTADO | [8 empty] | Engenheiro fiscal: |  |  | Data assinatura da O.S: |  | 2022-07-29 | Data da emissão: |  | 2023-08-24
[10 empty] | RAYHARA SANTOS MENDANHA CPF: 034.659.902-42 |  |  | Período de Medição: | 20/10/2022 A 10/11/2022 |  | Medição Nº: | 04
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR CONTRATUAL |  |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
|  | Unid | Quant. | Preço Unit. | Valor | % geral | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item | Quant. | Valor | % item
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 56376.58 | 6.918%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - HOSPITAL CUMARU | und | 1 | 56376.58 | 56376.58 | 6.918% | 0.6 | 33825.94 | 60% | 0.1 | 5637.658 | 10% | 0.7 | 39463.59 | 70% | 0.3 | 16912.99 | 30%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 17452.74 | 2.142%
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% | 1 | 8726.37 | 100% |  |  |  | 1 | 8726.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | und | 1,0 | 8726.37 | 8726.37 | 1.071% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 8726.37 | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16529.02 | 2.028%
3.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | m2 | 1,0 | 15186.7 | 15186.7 | 1.864% | 1 | 15186.7 | 100% |  |  |  | 1 | 15186.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | cj | 6,0 | 223.72 | 1342.32 | 45.26% | 6 | 1342.32 | 100% |  |  |  | 6 | 1342.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 54507.01 | 6.689%
4.1 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 41,16 | 322.36 | 13268.33 | 1.628% | 41.16 | 13268.33 | 100% |  |  |  | 41.16 | 13268.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Demolição c/ martelete do piso em granilite | m3 | 2,4 | 443.72 | 1064.92 | 0.1307% |  |  |  | 2,4 | 1064.928 | 100% | 2.4 | 1064.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 45,4 | 7.43 | 337.32 |  |  |  |  | 45,4 | 337.322 | 100% | 45.4 | 337.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.4 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m2 | 247,7 | 7.46 | 1847.84 | 0.2267% |  |  |  | 247,7 | 1847.842 | 100% | 247.7 | 1847.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.5 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 379,97 | 7.43 | 2823.17 | 0.3464% | 379.97 | 2823.17 | 100% |  |  |  | 379.97 | 2823.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.6 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m3 | 2,43 | 74.39 | 180.76 | 0.02218% | 2.43 | 180.76 | 100% |  |  |  | 2.43 | 180.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Retirada de grade de ferro | m2 | 65,0 | 28.67 | 1863.55 | 0.2287% | 65 | 1863.55 | 100% |  |  |  | 65 | 1863.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.8 | RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | m2 | 691,12 | 21.95 | 15170.08 | 1.862% | 691.12 | 15170.08 | 100% |  |  |  | 691.12 | 15170.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.9 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 691,12 | 7.45 | 5148.84 | 0.6318% | 691.12 | 5148.84 | 100% |  |  |  | 691.12 | 5148.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.10 | Retirada de lambri de madeira | m2 | 222,79 | 23.67 | 5273.43 | 0.6471% | 222.79 | 5273.43 | 100% |  |  |  | 222.79 | 5273.43 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.11 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m3 | 64,31 | 117.07 | 7528.77 | 0.9239% | 52 | 6087.64 | 80.86% | 12.31 | 1441.1317 | 10.52% | 64.31 | 7528.77 | 100% | 0 | 0 | 0%
5 | MURO |  |  |  | 110255.88 | 13.53%
5.1 | Muro em alvenaria, chapiscado, rebocado e pintado 2 faces(h=2.70m) | m | 98,0 | 1067.71 | 104635.58 | 12.84% | 98 | 104635.58 | 100% |  |  |  | 98 | 104635.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.2 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 98,0 | 57.35 | 5620.3 | 0.6897% | 98 | 5620.3 | 100% |  |  |  | 98 | 5620.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | COBERTURA |  |  |  | 132104.56 | 16.21%
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 207,34 | 85.77 | 17783.55 | 2.182% | 207.34 | 17783.55 | 100% |  |  |  | 207.34 | 17783.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | m2 | 691,12 | 31.48 | 21756.45 | 2.67% | 691.12 | 21756.45 | 100% |  |  |  | 691.12 | 21756.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3 | Ripamento para sub cobertura (manta) | m2 | 691,12 | 42.71 | 29517.73 | 3.622% | 691.12 | 29517.73 | 100% |  |  |  | 691.12 | 29517.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 691,12 | 56.34 | 38937.7 | 4.778% | 691.12 | 38937.7 | 100% |  |  |  | 691.12 | 38937.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.5 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 95,0 | 30.92 | 2937.4 | 0.3604% | 95 | 2937.4 | 100% |  |  |  | 95 | 2937.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m2 | 222,79 | 95.03 | 21171.73 | 2.598% | 222.79 | 21171.73 | 100% |  |  |  | 222.79 | 21171.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
7 | PISOS |  |  |  | 175518.51 | 21.54%
7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 20,64 | 997.55 | 20589.43 | 2.527% | 20.64 | 20589.43 | 100% |  |  |  | 20.64 | 20589.43 | 100% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Acrílica para piso (pintura da calçada contorno do hospital) | m2 | 486,0 | 23.59 | 11464.74 | 1.407% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 486 | 11464.74 | 100%
7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 560,0 | 107.06 | 59953.6 | 7.357% |  |  |  | 560,0 | 59953.6 | 100% | 560 | 59953.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
7.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 21,46 | 58.97 | 1265.49 | 0.1553% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 21.46 | 1265.49 | 100%
7.5 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 38,0 | 215.07 | 8172.66 | 1.003% |  |  |  | 38,0 | 8172.66 | 100% | 38 | 8172.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
7.6 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina (granitina) | m2 | 300,11 | 97.32 | 29206.7 | 3.584% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 300.11 | 29206.7 | 100%
7.7 | POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA ELETRICA | m2 | 794,46 | 50.46 | 40088.45 | 4.919% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 794.46 | 40088.45 | 100%
7.8 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m2 | 45,4 | 105.23 | 4777.44 | 0.5862% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 45.4 | 4777.44 | 100%
8 | PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURAS |  |  |  | 136266.31 | 16.72%
8.1 | Lajota ceramica - (Padrão Alto) | m2 | 247,7 | 130.9 | 32423.93 | 3.979% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 247.7 | 32423.93 | 100%
8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 619,82 | 16.01 | 9923.31 | 1.218% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 619.82 | 9923.31 | 100%
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interna) | m2 | 2.066,07 | 17.21 | 35557.06 | 4.363% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2066.07 | 35557.06 | 100%
8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (externa) | m2 | 750,54 | 17.21 | 12916.79 | 1.585% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 750.54 | 12916.79 | 100%
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 379,97 | 96.71 | 36746.89 | 4.509% |  |  |  | 189.985 | 18373.4493 | 50% | 189.985 | 18373.44 | 50% | 189.985 | 18373.45 | 50%
8.6 | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | m2 | 241,08 | 29.98 | 7227.57 | 0.8869% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 241.08 | 7227.57 | 100%
8.7 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m2 | 30,66 | 47.97 | 1470.76 | 0.1805% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 30.66 | 1470.76 | 100%
9 | MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR |  |  |  | 17065.82
9.1 | RESERVATORIO INFERIOR |  |  |  | 5467.93 | 0.671%
9.1.1 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 46,5 | 117.59 | 5467.93 | 0.671% | 46.5 | 5467.93 | 100% |  |  |  | 46.5 | 5467.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2 | RESERVATORIO SUPERIOR E CASA DE MAQUINAS |  |  |  | 11597.89 | 1.423%
9.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 29.36 | 561.36 | 0.06888% | 19.12 | 561.36 | 100% |  |  |  | 19.12 | 561.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 19,12 | 19.3 | 369.01 | 0.04528% | 19.12 | 369.01 | 100% |  |  |  | 19.12 | 369.01 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 16.01 | 2015.97 | 0.2474% | 125.92 | 2015.97 | 100% |  |  |  | 125.92 | 2015.97 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 125,92 | 17.21 | 2167.08 | 0.2659% | 125.92 | 2167.08 | 100% |  |  |  | 125.92 | 2167.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | Impermeabilização de reservatórios | m2 | 48,56 | 117.59 | 5710.17 | 0.7007% | 48.56 | 5710.17 | 100% |  |  |  | 48.56 | 5710.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.6 | Revisão de bomba d | pt | 1,0 | 774.3 | 774.3 | 0.09501% | 1 | 774.3 | 100% |  |  |  | 1 | 774.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
10 | IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PCD |  |  |  | 9511.47 | 1.167%
10.1 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 3,0 | 199.91 | 599.73 | 0.07359% | 3 | 599.73 | 100% |  |  |  | 3 | 599.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Revisão de ponto de água | pt | 3,0 | 179.15 | 537.45 | 0.06595% | 3 | 537.45 | 100% |  |  |  | 3 | 537.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.3 | Bacia sifonada - PCD | und | 1,0 | 2315.7 | 2315.7 | 0.2842% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 2315.7 | 100%
10.4 | Chuveiro eletrico | und | 1,0 | 223.99 | 223.99 | 0.02749% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 223.99 | 100%
10.5 | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | und | 1,0 | 968.32 | 968.32 | 0.1188% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 968.32 | 100%
10.6 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | und | 1,0 | 1175.08 | 1175.08 | 0.1442% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1175.08 | 100%
10.7 | Barra em aço inox (PCD) | m | 5,6 | 357.1 | 1999.76 | 0.2454% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5.6 | 1999.76 | 100%
10.8 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m2 | 2,1 | 805.45 | 1691.44 | 0.2076% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 2.1 | 1691.44 | 100%
11 | LOUÇAS E REVISÕES DE SEUS PONTOS |  |  |  | 30723.02 | 3.77%
11.1 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | 15,0 | 739.26 | 11088.9 | 1.361% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 15 | 11088.9 | 100%
11.2 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | und | 13,0 | 693.88 | 9020.44 | 1.107% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 13 | 9020.44 | 100%
11.3 | Revisão de ponto de esgoto | pt | 28,0 | 199.91 | 5597.48 | 0.6869% | 28 | 5597.48 | 100% |  |  |  | 28 | 5597.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.4 | Revisão de ponto de água | pt | 28,0 | 179.15 | 5016.2 | 0.6155% | 28 | 5016.2 | 100% |  |  |  | 28 | 5016.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 11292.97 | 1.386%
12.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVAS COM PINTURA REFLETIVA | und | 73,0 | 70.02 | 5111.46 | 0.6272% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 73 | 5111.46 | 100%
12.2 | Instalação de 10 extintores de parede de pó ABC 6kg, com suporte metálico e pintura de piso sinalizadora. | cj | 1,0 | 3255.67 | 3255.67 | 0.3995% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 3255.67 | 100%
12.3 | Conjunto de 8 adesivos (20x30cm) em setas para sinalização de prevenção - Fornecimento e instalação | cj | 7,0 | 87.51 | 612.57 | 0.07517% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 7 | 612.57 | 100%
12.4 | Revisão de ponto de água em hidrantes | pt | 3,0 | 771.09 | 2313.27 | 0.2839% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 3 | 2313.27 | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9108.49
13.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  | 7618.84 | 0.9349%
13.1.1 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 140,0 | 13.62 | 1906.8 | 0.234% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 140 | 1906.8 | 100%
13.1.2 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | und | 11,0 | 19.31 | 212.41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 11 | 212.41 | 100%
13.1.3 | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | und | 22,0 | 5.92 | 130.24 | 0.01598% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 22 | 130.24 | 100%
13.1.4 | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | und | 2,0 | 21.63 | 43.26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 2 | 43.26 | 100%
13.1.5 | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | und | 5,0 | 18.15 | 90.75 | 0.01114% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 5 | 90.75 | 100%
13.1.6 | Condulete de aluminio tipo LL 3/4" | und | 1,0 | 17.66 | 17.66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.66 | 100%
13.1.7 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | und | 8,0 | 36.42 | 291.36 | 0.03575% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 8 | 291.36 | 100%
13.1.8 | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | und | 1,0 | 42.84 | 42.84 | 0.005257% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 42.84 | 100%
13.1.9 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 500,0 | 9.23 | 4615 | 0.5663% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 500 | 4615 | 100%
13.1.10 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 7,0 | 38.36 | 268.52 | 0.03295% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 7 | 268.52 | 100%
13.2 | QD EXISTENTE |  |  |  | 28.76 | 0.003529%
13.2.1 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | 1,0 | 28.76 | 28.76 | 0.003529% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 28.76 | 100%
13.3 | QC-B-INCENDIO |  |  |  | 1460.89 | 0.1793%
13.3.1 | Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV | und | 1,0 | 1460.89 | 1460.89 | 0.1793% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1460.89 | 100%
14 | FACHADA FRONTAL |  |  |  | 26986.75 | 3.312%
14.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m2 | 65,0 | 86.61 | 5629.65 | 0.6908% | 65 | 5629.65 | 100% |  |  |  | 65 | 5629.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
14.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 130,0 | 13.96 | 1814.8 | 0.2227% | 130 | 1814.8 | 100% |  |  |  | 130 | 1814.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
14.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m2 | 130,0 | 56.66 | 7365.8 | 0.9039% | 130 | 7365.8 | 100% |  |  |  | 130 | 7365.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
14.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 130,0 | 16.01 | 2081.3 | 0.2554% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 130 | 2081.3 | 100%
14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 320,0 | 17.21 | 5507.2 | 0.6758% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 320 | 5507.2 | 100%
14.6 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 80,0 | 57.35 | 4588 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 80 | 4588 | 100%
15 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 11227.99
15.1 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | und | 1,0 | 1003.67 | 1003.67 | 0.1232% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1 | 1003.67 | 100%
15.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m2 | 1.159,22 | 8.82 | 10224.32 | 1.255% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 1159.22 | 10224.32 | 100%
[5 empty] | 814927.12 | 100% |  | 415473.06 | 50.98% |  | 96828.59 | 11.88% |  | 512301.65 | 62.86% |  | 302625.47 | 37.14% | 814927.12
100%
[7 empty] | ASSINATURA ENG. RESPONSÁVEL (EMPRESA) |  |  |  | ASSINATURA FISCAL: |  |  |  | ASSINATURA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDOP)