## Sheet1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93
OBRA:
• OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO
NA RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO
NORTE/PA.
• NOME | DO | CONTRATADO: TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA EIRELI. CNPJ N° 31.262.722/0001-48
• ANO DO PROJETO: 2022
• MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 • NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 030/2022
• LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA.
• ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO
• VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 885.550,54
• DATA DO INÍCIO DA OBRA: 07/07/2022
• DATA DO FIM DA OBRA: 02/07/2023
• VALOR TOTAL APLICADO: R$ 823.128,13
• PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 92,95%
• PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 05,94%
• VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 52.628,10
Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará
CNPJ nº 34.670.976/0001-93

## Sheet2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93
OBRA:
• OBJETO DA OBRA: COSNTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA
GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE,
CONFORME CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE.
• NOME | DO | CONTRATADO: | M. | C. | MACHADO | CONSTRUTORA | E
TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46
• ANO DO PROJETO: 2022
• MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 • NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 053/2022
• LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA.
• ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL – CONVÊNIO N° 021/2022 – SEPLAD.
• VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 722.688,69
• DATA DO INÍCIO DA OBRA: 14/08/2022
• DATA DO FIM DA OBRA: 01/05/2023
• VALOR TOTAL APLICADO: R$ 527.648,60
• PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 73,01%
• PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 32,45%
• VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 234.538,09
Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará
CNPJ nº 34.670.976/0001-93