## Sheet1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
Relatório de Execução ( AGOSTO/2023 )
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NA RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA | TERRA VERMELHA CONSTRUTOR A E INCORPORAD ORA EIRELI. CNPJ N° 31.262.722/000 1-48 | RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA | RECURSO PRÓPRIO | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | Nº 030/2022 | 07/07/2022 | 30/09/2023 | R$ 885.550,54 | R$ 823.128,15 | 100,00% | 7,05% | R$ 62.422,33 | FINALIZADA
CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA OSVALDO CARLOS GAMA, NA AGROVILA ESTELA DO PARÁ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE | PB CONSTRUTOR A EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/000 1-03 | AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 | Nº 010/2023 | 19/05/2023 | 18/07/2023 | R$ 89.868,40 | R$ 62.907,88 | 100,00% | 50,00% | R$ 44.934,20 | FINALIZADA
RUA 01,
| DJ | QUADRA 74,
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA | CONSTRUCOE | LOTES 01, 28,
PARA A CONSTRUÇÃO DO PATIO DA RODOVIARIA DE CUMARU DO NORTE- | S LTDA CNPJ nº | 29 E 30, BAIRRO | RECUSRO PROPRIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 | Nº 029/2023 | 21/06/2023 | 20/08/2023 | 32091.9 | R$ 22.114,70 | 100,00% | 37,75% | R$ 12.115,42 | FINALIZADA
PA. | 48.123.101/000 | CENTRO
| 1-86 | CUMARU DO
NORTE - PA