## Sheet1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93
OBRA:
• OBJETO DA OBRA: Contratação de empresa para pavimentação de 2,00 Km de CBUQ divididos em duas vias ambas com 7 Metros de largura, com drenagem profunda com extensão de 22 Metros e diâmetro de 1,00M, calçadas e meio fio com sarjeta, no Município de Cumaru
Do Norte, NESTE ESTADO”, através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da SEDOP e o Município de
Cumaru do Norte.
• NOME DO CONTRATADO: OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N°
30.173.227/0001-08.
• ANO DO PROJETO: 2022
• MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 • NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 051/2022
• LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: PA 287, CUMARU DO NORTE – PA • ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL CONVÊNIO N° 145/2022 – SEDOP.
• VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 3.056.220,03
• DATA DO INÍCIO DA OBRA: 30/07/2022
• DATA DO FIM DA OBRA: 29/01/2023
• VALOR TOTAL APLICADO: R$ 534.716,89
• PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 24,79%
• PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 06,86%
• VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 222.782,39
Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará
CNPJ nº 34.670.976/0001-93

## Sheet2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93
OBRA:
• OBJETO DA OBRA: COSNTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA
GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE,
CONFORME CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE.
• NOME DO CONTRATADO: | M. | C. MACHADO CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46
• ANO DO PROJETO: 2022
• MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 • NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 053/2022
• LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL,
CUMARU DO NORTE-PA.
• ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL – CONVÊNIO N° 021/2022 – SEPLAD.
• VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 722.688,69
• DATA DO INÍCIO DA OBRA: 14/08/2022
• DATA DO FIM DA OBRA: 01/05/2023
• VALOR TOTAL APLICADO: R$ 293.110,51
• PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 45,42%
• PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 4,86%
• VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 35.128,88
Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará
CNPJ nº 34.670.976/0001-93

## Sheet3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93
• OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NA PRAÇA PUBLICA
GERALDO TEMPONI BARBOSA JUNIOR, NA RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE PARÁ.
• NOME DO CONTRATADO: PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03 • ANO DO PROJETO: 2022
• MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
005/2022
• NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 068/2022.
• LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA • ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PROPRIO.
• VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 30.723,61.
• DATA DO INÍCIO DA OBRA: 18/10/2022
• DATA DO FIM DA OBRA: 15/02/2023
• VALOR TOTAL APLICADO: R$ 6.144,72
• PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100,00%
• PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 80,00%
• VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 24.578,89
Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará
CNPJ nº 34.670.976/0001-93