## Sheet1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93
OBRA:
• OBJETO DA OBRA: RECUPERAÇÃO DE 112,98 KM DE ESTRADA VICINAL DA
VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL E IMPLANTAÇÃO DE 495 METROS
DE BUEIRO DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL, NO MUNICIPIO DE
CUMARU DO NORTE-PA.
• NOME DO CONTRATADO: OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N°
30.173.227/0001-08.
• ANO DO PROJETO: 2022
• MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 • NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 046/2022
• LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VILA MATA VERDE E VILA SERRA AZUL,
ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA.
• ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL CONVÊNIO N° 006/2021 – SETRAN, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
• VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 2.780.364,37
• DATA DO INÍCIO DA OBRA: 20/06/2022
• DATA DO FIM DA OBRA: 15/06/2023
• VALOR TOTAL APLICADO: R$ 1.498.289,37
• PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 53,89%
• PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 18,04%
• VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 501.284,52
Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará
CNPJ nº 34.670.976/0001-93

## Sheet2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93
OBRA:
• OBJETO DA OBRA: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da obra de Pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no Município de Cumaru do
Norte - PA, conforme Convênio nº 157/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de
Transportes – SETRAN e a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA
• NOME DO CONTRATADO: FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no
CNPJ. (MF) nº 21.058.147/0001-02.
• ANO DO PROJETO: 2022
• MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2022
• NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 057/2022
• LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: PA 287, CUMARU DO NORTE-PA.
• ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL CONVÊNIO N° 157/2022 – SETRAN.
• VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 10.285.630,28
• DATA DO INÍCIO DA OBRA: 20/09/2022
• DATA DO FIM DA OBRA: 17/06/2023
• VALOR TOTAL APLICADO: R$ 2.046.926,69
• PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 19,89%
• PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 01,43%
• VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 148.167,86
Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará
CNPJ nº 34.670.976/0001-93