## Sheet1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
Relatório de Execução ( JULHO/2023 )
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da obra de Pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no Município de Cumaru do Norte - PA, conforme Convênio nº 157/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e a Prefeitura | FGS CONSTRUTOR A E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ. (MF) nº 21.058.147/000 1-02 | PA 287, CUMARU DO NORTE - PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 157/2022 – SETRAN. | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 | Nº 057/2022 | 20/09/2022 | 14/12/2023 | R$ 10.285.630,28 | R$ 3.799.926,78 | 36,94% | 17,04% | R$ 1.753.000,08 | EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA OSVALDO CARLOS GAMA, NA AGROVILA ESTELA DO PARÁ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE | PB CONSTRUTOR A EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/000 1-03 | AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 | Nº 010/2023 | 19/05/2023 | 18/07/2023 | R$ 89.868,40 | R$ 44.934,20 | 50,00% | 30,00% | R$ 26.960,52 | EM ANDAMENTO
RUA 01,
| DJ | QUADRA 74,
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA | CONSTRUCOE | LOTES 01, 28,
PARA A CONSTRUÇÃO DO PATIO DA RODOVIARIA DE CUMARU DO NORTE- | S LTDA CNPJ nº | 29 E 30, BAIRRO | RECUSRO PROPRIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 | Nº 029/2023 | 21/06/2023 | 20/08/2023 | 32091.9 | R$ 19.976,48 | 62,25% | 31,09% | R$ 9.977,20 | EM ANDAMENTO
PA. | 48.123.101/000 | CENTRO
| 1-86 | CUMARU DO
NORTE - PA