## Página1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
Relatório de Execução (OUTUBRO/2023 )
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. DOS ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE – PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 870227/2018/MTUR/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | M. PAMPLONA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 19.578.735/0001-25 | AVENIDA DOS ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE - PA | CONTRATO DE REPASSE Nº 870227/2018/MTUR/CAIXA. | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 | Nº 024/2021 | 2021-11-12 | 2022-11-11 | R$ 447.227, 97 | R$ 447.227, 97 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM HABILIDADE EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA NA ESCOLA ERMINIO BRITO, NA LOCALIDADE VILA SERRA AZUL – CUMARU DO NORTE – PA | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03 | VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RECURSO PROPRIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022 | Nº 007/2022 | 2022-01-24 | 2022-05-24 | 234969.03 | 234969.03 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE NA AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N, CENTRO – CUMARU DO NORTE – PA. | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03 | AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE-PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 | Nº 021/2022 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 299980.02 | 299980.02 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE CUMARU O NORTE-PA | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03 | AVENIDA ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE-PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO | TOMADA DE PREÇO Nº002/2022 | Nº 024/2022 | 2022-05-09 | 05/11/2022 | 340109.25 | 340109.25 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
RECUPERAÇÃO DE 112,98 KM DE ESTRADA VICINAL DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL E IMPLANTAÇÃO DE 495 METROS DE BUEIRO DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA | OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08 | VILA MATA VERDE E VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 006/2021 – SETRAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | Nº 046/2022 | 2022-06-20 | 2023-09-13 | 2780364.37 | 2058130.13 | 74.02% | 0% | 0 | EM ANDAMENTO | 0%
CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS ESTRADAS VICINAIS, SOBRE OS: RIO ESPADILHA, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 4,80M: RIO ONCINHA, COM EXTENSÃO DE 15,00M X 4,80M: RIO NARGE, COM EXTENSÃO DE 36,00 X 4,80M: RIO INDAIÁ (NONATO), COM EXTENSÃO DE 24,00M X 4,80M: RIO INDAIÁ (CHICOTE), COM EXTENSÃO DE 15,00 X 4,80M: E RIO CANGAIA (VILA ESTRELA DO MACEIO), COM EXTENSÃO DE 36,00M X 4,80M, NA ZONA RURAL COM COMPRIMENTO TOTAL DE 138,OOM, CONFORME CONVENIO N° 062/2022 SETRAN. | SPE ENGENHARIA LTDA. CNPJ N° 04.125.333/0001-06 | ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 062/2022 – SETRAN | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022 | Nº 038/202 | 2022-06-29 | 2023-12-21 | 4125350.4 | 1393350.1 | 33.78% | 0% | 0 | EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NA RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA | TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. CNPJ N° 31.262.722/0001-48 | RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA | RECURSO PRÓPRIO | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | Nº 030/2022 | 2022-07-07 | 2023-09-30 | 885550.54 | 823128.15 | 100% | 0% | 0 | FINALIZADA
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICIPIO DE CUMARU – PA | A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57 | AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N°, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 147/2022 – SEDOP | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 | Nº 052/2022 | 2022-07-29 | 23/10/2023 | 814927.12 | 415473.06 | 62.86% | 0% | 0 | EM ANDAMENTO
Contratação de empresa para pavimentação de 2,00 Km de CBUQ divididos em duas vias ambas com 7 Metros de largura, com drenagem profunda com extensão de 22 Metros e diâmetro de 1,00M, calçadas e meio fio com sarjeta, no Município de Cumaru Do Norte, NESTE ESTADO”, através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da SEDOP e o Município de Cumaru do Norte. | OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08 | PA 287, CUMARU DO NORTE - PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 145/2022 – SEDOP | TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | Nº 051/2022 | 2022-07-30 | 2023-09-26 | 3056220.03 | 2095662.61 | 68.57% | 0% | 0 | EM ANDAMENTO
COSNTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE | M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46 | ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA | ESTADUAL – CONVÊNIO N° 021/2022 – SEPLAD | TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 | Nº 053/2022 | 2022-08-14 | 2023-11-27 | 722688.69 | 527648.6 | 99.43% | 26.41% | 190897.83 | RECEBIDA PROVISORIAMENTE
COSNTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIAR UM RESERVATÓRIO DE 25.000 LITROS DE ÁGUA NO SETOR VICENTE TEMPONI | M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46 | AVENIDA PRINCIPAL, SETOR VICENTE TEMPONI, CUMARU DO NORTE-PA | RECURSO PRÓPRIO | DISPENSA Nº 004/2022 | Nº 061/2022 | 2022-08-09 | 2022-10-08 | 30970.15 | 30970.15 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da obra de Pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no Município de Cumaru do Norte - PA, conforme Convênio nº 157/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA | FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ. (MF) nº 21.058.147/0001-02 | PA 287, CUMARU DO NORTE - PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 157/2022 – SETRAN. | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 | Nº 057/2022 | 2022-09-20 | 2023-12-14 | 10285630.28 | 2046926.7 | 19.9% | 0% | 0 | EM ANDAMENTO
Construção de três salas de aulas na Escola Osvaldo Carlos Gama Agrovila na Vila Estela do Pará, zona rural, Município de Cumaru do Norte | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03 | AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 | Nº 062/2022 | 2022-10-18 | 17/03/2023 | 278875.25 | 278875.25 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUIOSQUE NA PRAÇA PUBLICA GERALDO TEMPONI BARBOSA JUNIOR, NA RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE PARÁ | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03 | RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA | RECURSO PROPRIO | DISPENSA Nº 005/2022 | Nº 068/2022 | 2022-10-18 | 2023-02-15 | 30723.61 | 30723.61 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
Construção de duas salas de aulas na Creche Ruth Pereira Barbaresco, na rua Espirito Santo, Município de Cumaru do Norte. | A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57 | RUA ESPIRITO SANTPO, S/N°, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022 | Nº 069/2022 | 2022-11-14 | 2023-02-12 | 319023.77 | 319023.77 | 100% | 0% | 0 | CONCLUIDA E RECEBIDA
CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA OSVALDO CARLOS GAMA, NA AGROVILA ESTELA DO PARÁ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03 | AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 | Nº 010/2023 | 2023-05-19 | 2023-07-18 | 89868.4 | 89868.4 | 100% | 0% | 0 | FINALIZADA
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO PATIO DA RODOVIARIA DE CUMARU DO NORTE-PA. | DJ CONSTRUCOES LTDA CNPJ nº 48.123.101/0001-86 | RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO CUMARU DO NORTE - PA | RECUSRO PROPRIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 | Nº 029/2023 | 2023-06-21 | 2023-08-20 | 32091.9 | 32091.9 | 100% | 0% | 0 | FINALIZADA
CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE CUMARÚ DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO: 290/2022, PROCESSO: 2022/571349, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICÍPIO DE CUMARÚ DO NORTE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPA | A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57 | AVENIDA CEARÁ, S/N, CENTRO CUMARU DO NORTE - PA | CONVÊNIO: 290/2022, PROCESSO: 2022/571349 SEDOP | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 | Nº 069/2022 | 2023-08-12 | 2023-11-10 | 219753.37 | 0 | 60.49% | 60.49% | 132921.1 | EM ANDAMENTO