## Página1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
Relatório de Execução (DEZEMBRO/2023 )
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
RECUPERAÇÃO DE 112,98 KM DE ESTRADA VICINAL DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL E IMPLANTAÇÃO DE 495 METROS DE BUEIRO DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA | OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08 | VILA MATA VERDE E VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 006/2021 – SETRAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | Nº 046/2022 | 2022-06-20 | 2023-09-13 | 2780364.37 | 2058130.13 | 100% | 25.98% | 722234.24 | FINALIZADA | 25.98%
CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS ESTRADAS VICINAIS, SOBRE OS: RIO ESPADILHA, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 4,80M: RIO ONCINHA, COM EXTENSÃO DE 15,00M X 4,80M: RIO NARGE, COM EXTENSÃO DE 36,00 X 4,80M: RIO INDAIÁ (NONATO), COM EXTENSÃO DE 24,00M X 4,80M: RIO INDAIÁ (CHICOTE), COM EXTENSÃO DE 15,00 X 4,80M: E RIO CANGAIA (VILA ESTRELA DO MACEIO), COM EXTENSÃO DE 36,00M X 4,80M, NA ZONA RURAL COM COMPRIMENTO TOTAL DE 138,OOM, CONFORME CONVENIO N° 062/2022 SETRAN. | SPE ENGENHARIA LTDA. CNPJ N° 04.125.333/0001-06 | ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 062/2022 – SETRAN | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022 | Nº 038/202 | 2022-06-29 | 2023-12-21 | 4125350.4 | 1393350.1 | 50.67% | 16.89% | 696675.44 | EM ANDAMENTO
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICIPIO DE CUMARU – PA | A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57 | AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N°, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 147/2022 – SEDOP | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 | Nº 052/2022 | 2022-07-29 | 23/10/2023 | 814927.12 | 415473.06 | 92.44% | 29.57% | 240994.84 | EM ANDAMENTO
Contratação de empresa para pavimentação de 2,00 Km de CBUQ divididos em duas vias ambas com 7 Metros de largura, com drenagem profunda com extensão de 22 Metros e diâmetro de 1,00M, calçadas e meio fio com sarjeta, no Município de Cumaru Do Norte, NESTE ESTADO”, através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da SEDOP e o Município de Cumaru do Norte. | OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08 | PA 287, CUMARU DO NORTE - PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 145/2022 – SEDOP | TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | Nº 051/2022 | 2022-07-30 | 2023-09-26 | 3056220.03 | 2095662.61 | 100% | 31.43% | 960557.42 | EM ANDAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL OSVALDO CARLOS GAMA NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ. (MF) Nº 43.914.098/0001-03 | AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 | Nº 040/2023 | 2023-12-07 | 2024-04-07 | 324334.39 | 179038.1 | 55.2% | 55.2% | 179038.1 | EM ANDAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NOVA VIDA NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ. (MF) Nº 43.914.098/0001-03 | AGROVILA ESTRELA DO MACEIÓ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023 | Nº 041/2023 | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 178541.97 | 78558.47 | 44% | 44% | 78558.47 | EM ANDAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ERMÍNIO BRITO NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE – PA | PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ. (MF) Nº 43.914.098/0001-03 | AGROVILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA | FUNDEB | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023 | Nº 042/2023 | 2023-12-07 | 2023-12-05 | 273372.95 | 39639.08 | 14.5% | 14.5% | 39639.08 | EM ANDAMENTO